УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

района от 12.08.2014 № 372

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования»

# I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования  Топчихинского района, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

- Реализация мероприятий, направленных на достижение доступности дошкольного образования в Топчихинском районе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья, включает в себя:

- - создание дополнительных мест в образовательных организациях Топчихинского района различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- - обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- - создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- - оценку внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- - кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- - внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- - внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- - внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт».

- Ожидаемые результаты

- Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- - обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- - введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает:

- обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании;

- повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования Алтайского края.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1–7 лет. | чел. | 1691 | 1712 | 1764 | 1772 | 1762 | 1767 | 1768 |
| Охват детей программами дошкольного образования (1-6 лет) | % | 54,6 | 62,2 | 64 | 72 | 74 | 78 | 80 |
| Охват детей программами дошкольного образования (3-7 лет) | % | 62,7 | 75,4 | 76 | 79 | 81 | 84 | 89 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 96,4 | 100 | 99,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лег, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) дошкольного образования | % | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | чел. | 829 | 910 | 990 | 995 | 1040 | 1080 | 1130 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего, в том числе: | мест | 0 | 0 | 25 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Иные формы создания мест (группы кратковременного пребывания) | мест | 0 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций всего: | чел. | 180 | 180 | 180 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| в т.ч. педагогические работники | чел. | 50,6 | 50,9 | 54,4 | 54,1 | 56,2 | 57,4 | 60,1 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 6,6 | 10 | 9,6 | 11 | 13,7 | 11 | 11 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | % | 36 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 16,3 | 17,9 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 18,8 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Использование субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования в пределах средств, предусмотренных субсидиями Топчихинскому району: - подписание соглашения с Главным управлением по образованию и молодежной политики Алтайского края на предоставление субсидий на развитие сети дошкольного образования, - мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дошкольного образования в Топчихинском районе | Комитет по образованию Администрации Топчихинского района (далее – комитет по образованию) | 2014–2018 годы | - отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2014 – 99,4 % 2015, 2016, 2017, 2018 – 100 % |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: - строительство зданий детских садов; - реконструкция зданий, в т.ч. при передаче зданий, - использование имеющихся резервов; - развитие негосударственного дошкольного образования, - увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания, - реализация поэтапного плана строительства зданий дошкольных учреждений | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе: 2014 – 89 % 2015, 2016, 2017, 2018 – 100 % |
| 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования к 2018 году- 100 % |
| 4 | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: - обновление нормативно-правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития разных форм дошкольного образования, - организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов, - формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Роспотребнадзор (по согласованию), Госпожнадзор (по согласованию), Комитет по образованию | 2014–2015 годы | - проведение обучающих семинаров по применению обновлённых регулирующих документов не менее 2 раз в год, - проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям |
| 5 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: - проведение мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, обуча-ющихся по программам, соответ-ствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошколь-ных образовательных организаций к 2018 году – 5 % |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6 | Внедрение ФГОС дошкольного образования: - разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования, - разработка основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования, - участие в мероприятиях государственной программы «Развитие образования и молодёжной политики в Алтайском крае на 2041-2020 годы», направленных на повышение качества услуг дошкольного образования, - модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС, - формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей, - создание инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0-3 лет) | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014–2018 годы | - удельный вес численности воспитанников дошкольных образова-тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образова-тельными программами, соответст-вующими ФГОС – 100 %, - обеспечение дошкольным образованием 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет - увеличение доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных организациях, в общем числе дошкольников образовательных организациях до 80 %, |
| 7 | Обеспечение целевой подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС: - подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования, - разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников, - внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | - удельный вес численности педагогических работников дошколь-ного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошколь-ных организаций к 2018 году составит 40 %, - удельный вес численности руководящих работников дошкольных образовательных организаций, про-шедших повышение квалификации, в общей численности руководящих работников дошкольных образователь-ных организаций составит: 2014 год – 20 % 2015 год – 20 % 2016 год – 20 % 2017 год – 20 % 2018 год – 20 % |
| 8 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: - проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования, - установление показателей эффективности деятельности подведомственных организаций дошкольного образования, их руководителей | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2015 годы | - удельный вес дошкольных организаций района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее, чем в 80 % дошкольных организаций |
| 9 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: - обеспечение размещения дошкольными образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе и о результатах самообследования, - организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности дошкольных организаций | Комитет по образованию, образовательные организации | 2014-2015 годы | - 100 % информации, размещённой на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, соответствует принципам открытости |
| 10 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях: - создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда, - обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении работ, оказании муниципальных услуг, - повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - система нормирования труда внедрена в 100 % образовательных организаций |
| 11 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомога-тельного, административно-управленческого персонала: - дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации, - оптимизация численности отдельных категорий педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет по образованию с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Алтайского края – 100 % - численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника составит к 2018 году 18,8 человек |
| 12 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: - реализация требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»), - апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций, - внедрение новой модели финансирования дошкольных образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» | Комитет по образованию | 2014–2015 годы | - проведение методических семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками не менее 2 раз в год, - «эффективный контракт» введён в 100 % образовательных организаций, - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Алтайском крае - 100 % |
| 13 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями дошкольных образовательных организаций: - внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной органи-зации (в т.ч. по результатам независимой оценки), - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - мониторинг результатов работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора - не менее 2-х раз в год |
| 14 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций дошкольного образования с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе, размещение их в сети Интернет | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей образовательных организаций дошкольного образования и средней заработной платы работников данных образовательных организаций в Алтайском крае – 100 % |
| 15 | Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - доля педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория – 11 % |
| 16 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»: - информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), - мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет по образованию | 2014–2018 годы | - положительная динамика удовлетворенности населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 17 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Комитет по образованию | 2014 – 2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных обра-зовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Алтайском крае - 100 % |

5. Показатели эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес муниципальных образований района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к целевому показателю | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Алтайском крае, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 27 | 26,6 | 26 | 25,4 | 25 | 24,6 | увеличение удельного веса численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 4 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 7,3 | 7,3 | 8,0 | 10 | 10,3 | 10,6 | увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение чис-ленности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошколь-ные образовательные организа-ции, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет |

# II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

# в сфере образования Топчихинского района, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

# Основные направления

Обеспечение достижения школьниками  Топчихинского района новых образовательных результатов включает в себя:

- - введение ФГОС;

- - разработку муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

- - формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

- - внедрение системы оценки качества общего образования;

- - разработку и реализацию муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

- - механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- - внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

- - обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;

- - повышение качества подготовки школьников Топчихинского района.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

- - введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

- - сокращение отставания от среднекраевого уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает:

- обновление кадрового состава;

- привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- Основные количественные характеристики системы общего образования

| №п./п. |  | Показатели | Единица измерения |  | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год факт) | 2015 год план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет |  |  | тыс. чел. | 2696 | 2736 | 2806 | 2896 | 2917 | 2941 | 2981 |
| 2 | Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |  |  | -"- | 2555 | 2527 | 2659 | 2749 | 2795 | 2836 | 2860 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  |  | чел. | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС) (к 2018 году обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 классов) |  |  | % | 22,5 | 30,9 | 40,7 | 49,5 | 58,6 | 65,7 | 78,9 |
| 5 | Доля работников административно – управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций |  |  | % | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 6 | Число реорганизованных общеобразовательных организаций |  |  | количество | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категория |  |  | % | 13,1 | 21,8 | 18,5 | 14,2 | 13,9 | 13 | 18 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Объём дополнительных средств на повышение заработной платы за счёт снижения неэффективных расходов, в том числе повышения интенсивности труда и привлечения внебюджетных средств |  |  | млн. руб. | 0 | 0 | 5,7 | 10,0 | 12,7 | 15,6 | 18,9 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования Топчихинского района, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № п./п. | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: Начальное общее образование ( далее - НОО): Повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей начальной школы через: - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных организаций), - участие в работе краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы муниципальных методических объединений учителей, - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательной организации – приведение в соответствие требованиям ФГОС основных образовательных программ начального общего образования (далее - ООП), – обеспечение материально-технических условий для реализации ООП НОО Основное общее образование (далее – ООО): – повышение профессиональной компетентности руководящих работников и учителей основной школы через: - организацию прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, - участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы общего образования района, края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки на базе муниципальных общеобразовательных организаций), - участие в работе районных, краевых профессиональных объединений педагогов и совершенствование работы районных методических объединений учителей, - систему методической работы на уровне муниципалитета и общеобразовательной организации, – разработку основных образовательных программ ООП в соответствие требованиям ФГОС, - приведение в соответствие с ФГОС нормативной базы общеобразовательных организаций, – обеспечение материально-технических условий (приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного и компьютерного оборудования) для реализации ФГОС ООО, - совершенствование развития нормативного подушевого финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС ООО | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС начального образования: 2014 –73 % 2015 –100 % 2016- 100 % 2017 –100 % 2018 –100 % - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС основного общего образования: 2015 – 19,1 % 2016 – 37,6 % 2017 – 55,4 % 2018 – 72,5 % ; - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 %, - повышение уровня квалификации педагогических работников до 90 %, - доля школ, нормативная база которых, в том числе ООП, приведена в соответствие с требованиями ФГОС – 100 % |
| 2 | Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2014-2015 годы | - удельный вес обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности – 100 % |
| 3 | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: - подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций, - проведение и анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Комитет по образованию | 2014 год | - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 % - муниципальная система мониторинга уровня подготовки и социализации школьников внедрена в 90 % образовательных организаций - 100 % нормативных актов образовательных организаций соответствуют требованиям законодательства |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе в рамках деятельности школьных округов и интернет сообществ | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | 100 % образовательных организаций охвачены сетевым взаимодействием |
| 5 | Разработка и реализация муниципальной программы «Кадры в сфере образования», предусматривающей: - подготовку и переподготовку современных педагогических кадров, в т.ч. выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования, - меры социальной поддержки молодых педагогов развитие системы наставничества, - формирование целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров, - поддержку талантливых педагогов | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет до 24 % к 2018 г |
| 6 | Осуществление мероприятий, направленных на: - оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно–управленческого персонала, - дифференциацию оплаты труда вспомогательного, административно–управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде труда организаций не более 40 % - оптимизации. численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений | Комитет по образованию | 2014 – 2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования и среднемесячной заработной платы в Алтайском крае – 100 %, - удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей – 24 % к 2018 году |
| Особенности доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 7 | Внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования: - разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом краевых методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников, - актуализация показателей эффективности деятельности образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | Комитет по образованию | 2014 год | - удельный вес образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, деятельности руководи-телей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффектив-ности деятельности – 100 %, - показатели эффективности деятель-ности муниципальных организаций общего образования, их руководи-телей и основных категорий работников внедрены в 100 % образовательных организаций - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 % |
| 8 | Разработка и реализация муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. Совершенствование нормативных актов, обеспечива-ющих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования. Участие в реализации адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты, Реализация программ профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях, Развитие муниципальных межшкольных партнерств и сетей, участие в деятельности инновационной инфраструктуры системы образования Алтайского края (окружные ресурсные центры, базовые и стажерские площадки), выявление и распространение лучших практик достижения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами и в 10 % школ с худшими результатами – 1,55 % |

| 9 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым ФГОС к 2018 году – 78,9 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение «эффективного контракта» в общем образовании |  |  |  |  |
| 10 | Внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования: - формирование и развитие фонда стимулирования инновационной деятельности в рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, - реализация моделей «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме с учетом федеральных рекомендаций, - планирование дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации за счёт снижения неэффективных расходов, в том числе повышения производительности труда и привлечения внебюджетных средств. (Исключить планирование дополнительных расходов), - приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работ-ников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников», с учетом федеральных методических рекомендаций, - внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России, заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта») | Комитет по образованию | 2014 - 2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае - 100 %, - 100 % нормативных актов образовательных организаций соответствует федеральным методическим рекомендация, - 100 % трудовых договоров заключены в соответствие с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |
| 11 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: - разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муници-пальных услуг, организацией эффективностью дея-тельности руководителя образовательной организации общего образования с учетом федеральных методических рекомендаций; |  |  | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования в муниципалитете к средней заработной плате работников в Алтайском крае - 100 % |
| 12 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективного контракта») в 100 % образовательных организаций |
| 13 | Обеспечение контроля за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций с учётом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников данной организации – 100 % |
| 14 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: - информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), - организация сбора и обработки данных для проведения мониторингов всех уровней влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик, - формирование системы отчетности по использованию средств на повышение заработной платы педагогических работников по муниципальным организациям общего образования | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - публикации в средствах массовой информации не менее 2 раз в месяц, - проведение семинаров и других мероприятий не менее 2 раз в год |
| 15 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников с целью обеспечения соответствия работников требованиям профессиональных стандартов | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - доля педагогических работников которым при аттестации присвоена 1 и высшая категории – 18 % |
| 16 | Совершенствование модели аттестации педагогических работников с последующим переводом их на «эффективный контракт» | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | - отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных органи-заций общего образования к среднемесячной заработной плате в Алтайском крае – 100 %, - доля педагогических работников, которым при аттестации присвоена первая и высшая категории -18 % |
| 17 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций: - обеспечение размещения на сайте в сети Интернет информации в соответствии с принципами открытости, в том числе и результаты самообследования, сбор информации, - формирование рейтингов деятельности образовательных организаций | Комитет по образованию | 2014-2018 годы | 100 % информации, размещённой в сети Интернет соответствует принципам открытости |
| 18 | Внедрение системы нормирования труда в образовательных организациях: - создание условий необходимых для внедрения рациональных, организационных и трудовых процессов улучшения организации труда, - обеспечение нормального уровня напряжённости труда при выполнении работ (оказании муниципальных услуг), - повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг | Комитет по образованию | 2014-2018 годы |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование | Единица измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 % школ с лучшими результатами (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами измеряются через отношение среднего балла ЕГЭ результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет). Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ | % | 1,43 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ. |
| Средний балл ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 43,35 | 42,0 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 |  |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей образовательных организаций | -"- | 20 | 20,8 | 21 | 22 | 23 | 24 | Численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 24 % общей числен-ности учителей общеобра-зовательных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к установленному целевому показателю | -"- | 95,3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных органи-заций составит не менее 100 % к среднемесячной зара-ботной плате в Алтайском крае |
| Удельный вес образовательных органи-заций, в которых оценка деятельности образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | -"- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразо-вательных организаций |

# III. Изменения в дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования Топчихинского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

# Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- - разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- - совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- - создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- - внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

- Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- - внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- - информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракт»а.

- 2.. Ожидаемые результаты

Не менее 71 % детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 % из них, за счет бюджетных средств.

Не менее 35% детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования к 2018 году составит не менее 100 % от средней заработной платы учителей в Алтайском крае.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | чел. | 3234 | 3309 | 3424 | 3475 | 3539 | 3645 | 3749 |
| 2 | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 |
| 3 | Численность детей на 1 педагога | чел. | 107 | 105 | 105 | 103 | 103 | 102 | 100 |
| 4 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 13,6 | 22,7 | 3,8 | 7,7 | 11,5 | 19,2 | 23,1 |
| 5 | Изменение по сравнению с уровнем 2013 года расходов консолидированного бюджета на образование: | млн. руб. | 8,2 | 8,9 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,5 | 13 |
|  | в том числе на выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с указанием ассигнований на оплату труда | млн.руб. | 6,3 | 6,5 | 9,4 | 9,8 | 10 | 10,5 | 11 |

- Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Топчихинского района,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - Мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| - Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Обеспечение контроля за выполнением в полном объёме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей с учётом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителя образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение в системе Интернет | - Комитет по образованию | - 2014–2018 годы | - - оптимальное соотношение средней заработной платы руководителей организаций дополнительного образования детей и средней заработной платы работников данных образовательных организаций в Алтайском крае - 100 % |
| - Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. - Обеспечение размещения образовательными организациями на официальном сайте в сети Интернет информации, в соответствии с принципами открытости согласно дейст-вующему Федеральному закону, в том числе и о результатах самообследования, организация сбора информации, формирование рейтингов деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей | - Комитет по образованию - Образовательные организации | - 2014–2018 годы | - - 100 % информации, размещённой в сети Интернет на официальном сайте образовательной организации, соответствует принципам открытости |
| - Подготовка к внедрению профессиональных стандартов | - Комитет по образованию, - МБОУ ДОД «Топчихинский ДЮЦ», - МБОУ ДОД «Топчихинская ДЮСШ» | - 2014–2018 годы | - - удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 в образовательных организациях дополнительного образования детей составляет 20 %; |
| - Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт» | - Комитет по образованию, - МБОУ ДОД «ДЮЦ», - МБОУ ДОД «Топчихинская ДЮСШ» | - 2014–2018 годы | - - отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Алтайском крае – 100 %, - - доля педагогических работников дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория - 23,1 % |
| - Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | - Комитет по образованию | - 2014 – 2018 годы | - - проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов «эффективного контракта» не менее 2 в год, - - публикации в районной газете «Наше слово» |
| - Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% |  |  |  |
| - Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых Указами президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |

IV. Финансовое обеспечение плана мероприятий «дорожной карты» по изменениям в общем образовании Топчихинского района, направленный на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования соотнесенным с этапами перехода к эффективному контракту

Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» Топчихинского района (тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | 2013 год (факт) |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Районный бюджет |  | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  |  | Районный бюджет |  | Планируемые внебюджетные средства |  |  | Дополнительная потребность |  | Районный бюджет | Планируемые внебюджетные средства |  | Дополнительная потребность |  | Потребность |  | Потребность |  | Потребность |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оказание финансовой поддержки за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 140,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 140,0 |  | 0 | 0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования, в том числе: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| - реконструкция, в т.ч. при передаче зданий | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Внедрение ФГОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций района в соответствии с ФГОС | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 125,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100,0 |  | 0 | 0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| - реализация мероприятий программы, направленных на повышение качества услуг дошкольного образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 660,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4. Кадровое обеспечение системы дошкольного обра-зования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50,0 |  | 0 | 0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 0 | 0 |  | 0 |  | 965,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 390,0 |  |  | 0 | 0 |  | 290,0 | 290,0 |  |  |  | 2290,0 |  |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - реализация программы «Развитие образования в Топчихинском райне на 2014-2018 г» в части подготовки и переподготовки педагогических кадров, в том числе: - меры социальной поддержки молодых педагогов; - поддержка талантливых педагогов | 35,0 25,0 10,0 | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | 2296,0 35,0 30,0 |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 2352,0 35,0 30,0 |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 2347,0 35,0 30,0 |  | 2387,0 35,0 30,0 |  |  | 2387,0 35,0 30,0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 35,0 | 0 |  | 0 |  |  | 2296,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2352,0 |  | 0 | 0 | 2347,0 |  | 2387,0 |  |  |  | 2387,0 |  |  |  |  |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Разработка и реорганизация муниципальной программы развития дополнительного образования: | 500,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - развитие инфраструктуры | 500,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Распространение современ-ных региональных и муни-ципальных моделей орга-низации дополнительного обра-зования детей: | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20,0 |  | 0 | 0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| - повышение квалификации педагогических работников по персонифицированной модели, используя ресурс иннова-ционной инфраструктуры системы образования Алтайского края. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 25,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20,0 |  | 0 | 0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поэтапное повышение заработной платы педагоги-ческих работников организаций дополнительного образования детей. | 3500 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 0 | 500,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | 4000,0 | 0 |  | 0 |  |  | 145,0 |  | 0 |  |  | 500,0 |  |  | 20,0 |  | 0 | 500,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 4035,0 | 0 |  | 0 |  |  | 3406,0 |  | 0 |  |  | 500,0 |  |  | 2762,0 |  | 0 | 500,0 |  | 2657,0 |  |  | 2697,0 |  | 4697,0 |  |  |  |  |